## Sheet1
Week Number & Date
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Tasks | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27
Planning | Project Proposal | bar: 2018-10-29
Design | bar: 2018-11-26 to 2018-12-10; 2018-12-31 to 2019-01-07
Development | Base Application | bar: 2019-01-21 to 2019-01-28
Shooting Game | bar: 2019-01-28 to 2019-02-18
Driving Game | bar: 2019-02-18 to 2019-03-11
Dodging Game | bar: 2019-03-11 to 2019-04-01
Testing | Benchmarking | bar: 2019-04-01
User Testing | bar: 2019-04-08 to 2019-04-29
Dissertation | Literature Review | bar: 2018-12-03 to 2018-12-10; 2018-12-31 to 2019-01-07
Aims & Objectives | bar: 2019-01-14
Design | bar: 2019-01-21 to 2019-02-04
Development | bar: 2019-02-04 to 2019-03-11
Testing | bar: 2019-03-18 to 2019-04-22
Evaluation | bar: 2019-04-29 to 2019-05-13
Presentation | bar: 2019-05-20 to 2019-05-27